## Приложение 1 (перечень МКД)
Приложение № 1 к краткосрочному плану от 27.02.2014 № 61
Перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Плановая дата завершения работ
[6 empty] | Всего | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [5 empty] | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Интренациональная, д.7 | 1956 | деревянные | 2 | 1 вх. | 8 | 3 | 5 |  | 377,6 | 234,4 | 142,8 | 26 | 691447,4 |  | 691447,4 | 11,2014
2 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Интренациональная, д.4 | 1931 | кирпич | 2 | 1 вх. | 4 | 1 квартира, 1 комната | 2 квартиры, 1 комната |  | 286,0 | 196,1 | 129,2 | 13 | 546991,9 |  | 546991,9 | 11,2014
3 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Мира, д.6 | 1961 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |  | 419,2 | 286,7 | 48,6 | 22 | 1246436,8 |  | 1246436,8 | 11,2014

## Приложение 2 (виды ремонта)
Приложение № 2 к краткосрочному плану от 27.02.2014 № 61
Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Год завершение последнего капитального ремонта |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные Законом Московской области
|  | год | Вид конструктивного элемента |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и (или) ремонт фасада |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  | ремонт фундамента многоквартирного дома
|  |  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Интренациональная, д.7 |  | кровля | 691447,4 | х | х | х | 356,6 | 691447,4 | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Интренациональная, д.4 |  | кровля | 546991,9 | х | х | х | 282,1 | 546991,9 | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Мира, д.6 |  | фундамент | 1246436,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 305,2 | 1246436,8